## Sheet1
任务 | 开始时间 | 周期计划 | 完成时间 | 负责人员
硬磁导丝的结构设计（刘虹妤） | 2023-12-07 | 50 | 2024-01-25 | 刘虹妤
导丝导管驱动装置的设计（刘虹妤） | 2023-11-20 | 50 | 2024-01-08 | 刘虹妤
机械臂末端执行器的设计（刘虹妤） | 2024-01-10 | 50 | 2024-02-28 | 刘虹妤
硬磁导丝大变形数学建模（夏乾骏） | 2024-01-05 | 60 | 2024-03-04 | 刘虹妤
硬磁导丝机器人的软件平台（夏乾骏） | 2023-12-20 | 60 | 2024-02-17 | 刘虹妤
磁性导丝尖端的图像识别（李睿） | 2024-01-05 | 60 | 2024-03-04 | 刘虹妤 | 45386
机械臂轨迹规划（李睿） | 2024-02-05 | 60 | 2024-04-04 | 刘虹妤
45250
45386
Formulas:
完成时间 = [开始时间]+[周期计划]-1