## Plan
磁驱动血管介入导丝机器人项目计划
起始日期： |  | 2023-11-20 | [6 empty] | 3 | 2023-11-23 | [12 empty] | 2023-12-12 | [20 empty] | 2024-01-10 | [21 empty] | 2024-02-09 | [20 empty] | 2024-03-11 | [22 empty] | 2024-04-11 | [20 empty] | 2024-05-10 | [21 empty] | 2024-06-11 | [22 empty] | 2024-07-12 | [19 empty] | 2024-08-09 | [22 empty] | 2024-09-11 | [21 empty] | 2024-10-11
[10 empty] | 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 51
序号 | 任务 负责人 |  |  |  |  | 周期 | 起始日期 | 结束日期 | 完成率 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08
1 | 硬磁导丝结构设计与优化 |  |  |  | 刘虹妤 | 28 | 2023-12-07 | 2024-01-15 | 75%
| 1.1 | 磁铁选型 |  |  |  | 7 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 100%
| 1.2 | 硬磁软体导丝制作 |  |  |  | 10 | 2023-12-07 | 2023-12-20 | 100%
| 1.3 | 导丝装配 |  |  |  | 4 | 2023-12-20 | 2023-12-25 | 100%
| 1.4 | 导丝性能测试与优化 |  |  |  | 16 | 2023-12-25 | 2024-01-15 | 10%
2 | 导丝导管驱动装置设计与优化 |  |  |  | 刘虹妤 | 41 | 2023-11-20 | 2024-01-15 | 60%
| 2.1 | 驱动装置设计与建模 |  |  |  | 12 | 2023-11-20 | 2023-12-05 | 100%
| 2.2 | 驱动装置装配制造 |  |  |  | 5 | 2023-12-10 | 2023-12-15 | 80%
| 2.3 | 驱动装置性能测试 |  |  |  | 4 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 100%
| 2.4 | 驱动装置设计优化与制造 |  |  |  | 19 | 2023-12-20 | 2024-01-15 | 0%
|  | 2.10.1 | XXXX |  |  | 5 | 2012-02-27 08:00 | 2012-03-02 17:00 | 0%
|  | 2.10.2 | XXXX |  |  | 1 | 2012-03-05 08:00 | 2012-03-05 17:00 | 0%
|  | 2.10.3 | XXXX |  |  | 10 | 2012-03-05 08:00 | 2012-03-16 17:00 | 0%
|  | 2.10.4 | XXXX |  |  | 14 | 2012-03-19 08:00 | 2012-04-06 17:00 | 0%
3 | 机械臂末端执行器设计与优化 |  |  |  | 刘虹妤 | 71 | 2023-12-25 | 2024-04-01 | 10%
| 3.1 | 末端执行器选型 |  |  |  | 5 | 2023-12-25 | 2023-12-30 | 100%
| 3.2 | 末端执行器连接模块设计 |  |  |  | 15 | 2024-01-01 | 2024-01-20 | 0%
|  | 3.2.1 | XXXX |  |  | 14 | 2012-04-16 08:00 | 2012-05-04 17:00 | 0%
|  |  | 3.2.1.1 | XXXX |  | 7 | 2012-04-16 08:00 | 2012-04-24 17:00 | 0%
|  |  |  | 3.2.1.1.1 | XXXX | 3 | 2012-04-16 08:00 | 2012-04-18 17:00 | 0%
|  |  |  | 3.2.1.1.2 | XXXX | 2 | 2012-04-19 08:00 | 2012-04-20 17:00 | 0%
|  |  |  | 3.2.1.1.3 | XXXX | 2 | 2012-04-23 08:00 | 2012-04-24 17:00 | 0%
|  |  |  | 3.2.1.1.4 | XXXX | 2 | 2012-04-23 08:00 | 2012-04-24 17:00 | 0%
|  |  | 3.2.1.2 | XXXX |  | 7 | 2012-04-25 08:00 | 2012-05-04 17:00 | 0%
|  |  |  | 3.2.1.2.1 | XXXX | 4 | 2012-04-25 08:00 | 2012-04-30 17:00 | 0%
|  |  |  | 3.2.1.2.2 | XXXX | 1 | 2012-05-01 08:00 | 2012-05-02 17:00 | 0%
|  |  |  | 3.2.1.2.3 | XXXX | 2 | 2012-05-03 08:00 | 2012-05-04 17:00 | 0%
|  |  |  | 3.2.1.2.4 | XXXX | 2 | 2012-05-03 08:00 | 2012-05-04 17:00 | 0%
|  | 3.2.2 | XXXX |  |  | 15 | 2012-05-07 08:00 | 2012-05-25 17:00 | 0%
|  |  | 3.2.2.1 | XXXX |  | 7 | 2012-05-07 08:00 | 2012-05-15 17:00 | 0%
|  |  |  | 3.2.2.1.1 | XXXX | 3 | 2012-05-07 08:00 | 2012-05-09 17:00 | 0%
|  |  |  | 3.2.2.1.2 | XXXX | 2 | 2012-05-10 08:00 | 2012-05-11 17:00 | 0%
|  |  |  | 3.2.2.1.3 | XXXX | 2 | 2012-05-14 08:00 | 2012-05-15 17:00 | 0%
|  |  |  | 3.2.2.1.4 | XXXX | 2 | 2012-05-14 08:00 | 2012-05-15 17:00 | 0%
|  |  | 3.2.2.2 | XXXX |  | 8 | 2012-05-16 08:00 | 2012-05-25 17:00 | 0%
|  |  |  | 3.2.2.2.1 | XXXX | 3 | 2012-05-16 08:00 | 2012-05-18 17:00 | 0%
|  |  |  | 3.2.2.2.2 | XXXX | 2 | 2012-05-21 08:00 | 2012-05-22 17:00 | 0%
|  |  |  | 3.2.2.2.3 | XXXX | 3 | 2012-05-23 08:00 | 2012-05-25 17:00 | 0%
|  |  |  | 3.2.2.2.4 | XXXX | 3 | 2012-05-23 08:00 | 2012-05-25 17:00 | 0%
| 3.3 | 末端执行器装配 |  |  |  | 4 | 2024-02-15 | 2024-02-20 | 0%
| 3.4 | 末端执行器测试与优化 |  |  |  | 30 | 2024-02-20 | 2024-04-01 | 0%
|  | 3.13.1 | XXXX |  |  | 1 | 2012-04-13 08:00 | 2012-04-13 17:00 | 0%
|  | 3.13.2 | XXXX |  |  | 5 | 2012-04-23 08:00 | 2012-04-27 17:00 | 0%
|  | 3.13.3 | XXXX |  |  | 10 | 2012-06-04 08:00 | 2012-06-15 17:00 | 0%
|  | 3.13.4 | XXXX |  |  | 5 | 2012-05-21 08:00 | 2012-05-25 17:00 | 0%
4 | 硬磁导丝大变形数学建模 |  |  |  | 夏乾骏 | 84 | 2023-12-20 | 2024-04-15 | 5%
| 4.1 | 硬磁导丝大变形理论基础学习 |  |  |  | 23 | 2023-12-20 | 2024-01-20 | 15%
| 4.2 | 常曲率条件下下变形计算 |  |  |  | 15 | 2024-01-20 | 2024-02-10 | 0%
|  | 4.2.1 | XXXX |  |  | 9 | 2012-06-18 08:00 | 2012-06-29 17:00 | 0%
|  | 4.2.2 | XXXX |  |  | 30 | 2012-07-02 08:00 | 2012-08-10 17:00 | 0%
|  | 4.2.3 | XXXX |  |  | 10 | 2012-08-13 08:00 | 2012-08-24 17:00 | 0%
| 4.3 | 变曲率条件下变形计算 |  |  |  | 19 | 2024-01-30 | 2024-02-25 | 0%
| 4.4 | 永磁体位置的逆向设计 |  |  |  | 18 | 2024-02-25 | 2024-03-20 | 0%
| 4.5 | 理论结果验证与优化 |  |  |  | 19 | 2024-03-20 | 2024-04-15 | 0%
|  | 4.15.1 | XXXX |  |  | 9 | 2012-06-18 08:00 | 2012-06-29 17:00 | 0%
|  | 4.15.2 | XXXX |  |  | 10 | 2012-07-30 08:00 | 2012-08-10 17:00 | 0%
|  | 4.15.3 | XXXX |  |  | 15 | 2012-09-10 08:00 | 2012-09-28 17:00 | 0%
5 | 硬磁导丝机器人软件平台搭建 |  |  |  | 夏乾骏 | 84 | 2023-12-15 | 2024-04-10 | 5%
| 5.1 | 各设备间通信搭建 |  |  |  | 19 | 2023-12-15 | 2024-01-10 | 50%
|  | 5.1.1 | XXXX |  |  | 5 | 2012-10-08 08:00 | 2012-10-12 17:00 | 0%
|  | 5.1.2 | XXXX |  |  | 5 | 2012-10-08 08:00 | 2012-10-12 17:00 | 0%
|  | 5.1.3 | XXXX |  |  | 6 | 2012-10-15 08:00 | 2012-10-22 17:00 | 0%
|  | 5.1.4 | XXXX |  |  | 6 | 2012-10-15 08:00 | 2012-10-22 17:00 | 0%
0%
| 5.2 | 软件平台初步搭建 |  |  |  | 43 | 2024-01-05 | 2024-03-05 | 0%
| 5.3 | 软件平台测试与优化 |  |  |  | 30 | 2024-03-05 | 2024-04-15 | 0%
|  | 5.7.1 | XXXX |  |  | 10 | 2012-10-08 08:00 | 2012-10-19 17:00 | 0%
|  | 5.7.2 | XXXX |  |  | 10 | 2012-10-22 08:00 | 2012-11-02 17:00 | 0%
6 | 磁性导丝尖端的图像识别 |  |  |  | 李睿 | 69 | 2024-01-05 | 2024-04-10 | 0%
| 6.1 | 图像处理与识别 |  |  |  | 37 | 2024-01-15 | 2024-03-05 | 0%
| 6.2 | 与机械臂控制系统通信搭建 |  |  |  | 33 | 2024-01-05 | 2024-02-20 | 0%
| 6.3 | 图像识别精度确定与优化 |  |  |  | 43 | 2024-02-10 | 2024-04-10 | 0%
7 | 机械臂轨迹规划 |  |  |  | 李睿 | 83 | 2024-01-05 | 2024-04-30 | 0%
| 6.1 | 机械臂目标点确认 |  |  |  | 33 | 2024-01-05 | 2024-02-20 | 0%
| 6.2 | 机械臂移动算法搭建 |  |  |  | 35 | 2024-01-15 | 2024-03-01 | 0%
| 6.3 | 机械臂与视觉系统反馈算法搭建与优化 |  |  |  | 45 | 2024-02-01 | 2024-04-03 | 0%

## Descripiton
计划表格使用说明
1 | 通过Group的功能实现任务/子任务分层显示
2 | 节假日的设置说明，见Holiday表
3 | 使用条件格式化，绘制条形图，包括：计划任务的条形图、完成任务的条形图、当前日期的日期线
4 | “完成率”手工填写，未做自动计算
5 | “周期”计算的是工作日，扣除了节假日
6 | “当前日期”为工作日时，条形图中以红色线显示
7 | 右边条形图上方的日期只显示工作日，每周5天，未扣除节假日
8 | “起始日期”为右边条形图上方日期条的初始日期。修改起始日期时，右边条形图上方的日期自动计算变更，但第几周和月份需要手工处理
9 | 使用时，最好通过插入行的方式，在当前任务区域内增加任务，如此不需要修改条件格式化的公式以及其他相关计算公式；条形图日期长度不够的时候，通过拖拽单元格，复制公式的方式增加条形图日期长度
10 | 无聊的增加了一个滚动条，实现一个页面内查看后续的计划

## Holidays
节假日设置
月份 | 节假日 | 设置说明
1月 | 2012-01-01 | 1、节假日设置中仅列出节假日当日，不包括前后调休的周末； 2、若节假日位于周末，稍微做调整，设置为前后被占用的工作日 3、最长设置为50行，若要设置更多，则需要在Plan表中调整计算工作日公式。
1月 | 2012-01-23
1月 | 2012-01-24
1月 | 2012-01-25
4月 | 2012-04-04
5月 | 2012-05-01
6月 | 2012-06-22
10月 | 2012-10-01
10月 | 2012-10-02
10月 | 2012-10-03
10月 | 2012-10-04

## Lab
1 | 实现单元格日历
2